## 2000番
2000番
工事番号 | 客先 | 機械 | 受注説明会 | 客先承認 | 長納期 購入品手配 | 長納期 部品手配 | 機械 |  | 艤装 |  | 機械組立 | 電気艤装 | 盤組 | 外観検査 | 試運転 | 客先立会 | 出荷確認会議 | 出荷準備 | 工場出荷 | 備考欄
[7 empty] | 出図 | 製作 | 出図 | 製作
2810 | 株式会社三五 | LE | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ✓ | 済 | ✓ |  |  |  | 2026-09-04 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | 2026-10-02 | 検討が必要なものは8月～12月の土日工事で追加据付・改造 お盆以降は土日しか大型機械の搬入できない
|  | PC |  | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ✓ | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 2026-08-07
|  | WA |  | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ー | 2026-10-02 |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-10-16
|  | FS |  | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ー | 2026-09-11 |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 2026-10-02
|  | FSBT |  | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  | 2026-11-20 |  | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 2026-12-11
|  | TC |  | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ー | 2026-10-02 |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-10-16
|  | RT/TR |  | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ー | 2026-10-02 |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-10-16
|  | FL |  | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ✓ | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 2026-08-07
2812 | 日鉄鋼管 名古屋 | DF | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11月末 |  | 12月中 | 現地工事年末年始
2814 | 大栄鋼業 | DF | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ✓ | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | 2026-07-31
2815 | 日鉄建材 仙台 | WA | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済
2816 | 日鉄建材 仙台 | DF | 済 | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026-10-05 |  |  | 2027-02-26 |  | 2027-03-30 | 2027-03-31 |  | 2027-04-23
|  | TR前 |  | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026-12-15 |  |  | 2027-03-05
|  | TR後 |  | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026-11-15
2818 | Panasonic SPT(Thailand)co.,LTD | PC | 済 | 済 | 済 | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026-11-02 |  |  | 2027-02-05 |  | 2027-03-26 | 2027-03-26 |  | 2027-04-09
2819 | Quality Tube Holdings INC | PC | 済 | 済 | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026-09-07 |  |  | 2026-12-25 |  | 2027-01-28 | 2027-01-29 |  | 2027-02-12
2820 | Jiaxing Yongli Precise Steel Pipe Co., Ltd | DF | 済 | 済 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2026-08-31 |  |  | 2026-11-20 |  | 2026-12-22 | 2026-12-23 |  | 2027-01-08

## 3000番
3000番
工事番号 | 客先 | 機械 | 受注説明会 | 出図 | 部品製作 | 機械組立 | 電気艤装 | 外観検査 | 試運転 | 客先立会 | 出荷確認会議 | 出荷準備 | 工場出荷 | 現地工事
3172 | 株式会社ティラド 滋賀製作所 | EN | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 8月頃 | 現地SVのみ
3181 | 新家工業株式会社 関西工場 | PC | 済 | 済 | ✓ |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 2026-09-04 | 9月下旬～10月初旬
3185 | 名古屋パイプ株式会社 行橋工場 | FL | 済 | 済 | 済 | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ✓ | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 前川さん持ち込み
3186 | マレリ株式会社 群馬工場 | DF | 済 | 済 | ✓ |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 2026-07-20 | ー
3187 | 株式会社中山製鋼所 大分工場 | FL | 済 | 済 | 済 |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 7月中旬 | 7月末
3189 | 丸一鋼管株式会社 名古屋工場 | PC | 済 | 済 | ✓ |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 2026-07-10 | 7/18～20
3191 | 日鉄めっき鋼管株式会社 蒲郡工場 | UC | 済 | 済 | ✓ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-07-09 | 7/11～13
3193 | パナソニックSPT㈱鹿嶋工場 | SV | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 7/2～6
3195 | 東京製鐵株式会社 田原工場 | [10 empty] | ー | ー | 未定 | 7/15～16or23～24 | bar: UC; 済 to ー
3196 | 丸一鋼管株式会社 名古屋工場 | RG | 済 |  |  |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 2026-10-09 | 未定
3197 | 日鉄めっき鋼管株式会社 下妻工場 | DF | 済 | 済 | ✓ |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 2026-08-06 | ー
3200 | 日鉄ステンレス鋼管株式会社 尼崎工場
3201 | 丸一鋼管株式会社 名古屋工場
3C55 | 東京製鐵株式会社 田原工場 | PC | ー | 済 | ✓ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-12-11 | ー | 3T13報告書作成後に受注

## 4000番
4000番
工事番号 | 客先 | 機械 | 受注説明会 | 出図 | 部品製作 | 機械組立 | 電気艤装 | 外観検査 | 試運転 | 客先立会 | 出荷確認会議 | 出荷準備 | 工場出荷 | 現地工事
4742 | Tenaris Saudi Steel Pipes | MC | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ？ | SVは延期
4751 | MARUICHI KUMA STEEL TUBE PVT. LTD. GUJARAT PLANT | RC | 済 | 済 | 済 | ✓ | ー |  |  | ー |  |  | 2026-07-24 | 2026/8頃
4758 | NIPPON STEEL PIPE MEXICO S.A. DE C.V. | DF | 済 | 済 | ✓ |  | ー |  | ー | ー | ー |  | 2026-10-09
4759 | MARUICHI KUMA STEEL TUBE PVT. LTD. GUJARAT PLANT | SV |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2026-10-05 | 10/4～11 | 電気、試運転
4761 | Wheatland Tube Company - Rochelle | SV |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6/18～7/1 | センティル
4762 | Atlas Tube Canada ULC | SV | 済 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6/23～7/7
4764 | 株式会社ホンダトレーディング | SV | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✓
4C01 | Wheatland Tube Company - Rochelle | PC | ー | 済 | ✓ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-05-22
4C02 | Wheatland Tube Company - Rochelle | PC | ー | 済 | ✓ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-05-22
4C03 | Atlas Tube(Arkansas), Inc | MC | ー | 済 | ✓ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-06-05
4C05 | Maruichi Leavitt Pipe & Tube, LLC | MC: MC; 済: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: 2026-10-05
4C06 | Wheatland Tube Company - Rochelle | PC | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-07-24 | ー
4C07 | Wheatland Tube Company - Rochelle | PC | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-07-08 | ー
4C08 | Wheatland Tube Company - Blytheville | PC | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-07-30 | ー
4C09 | Maruichi Leavitt Pipe & Tube, LLC | MC | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-10-05 | ー
4C10 | Maruichi Leavitt Pipe & Tube, LLC | MC: FS; 済: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: 2026-11-12
4C11 | Maruichi Leavitt Pipe & Tube, LLC | MC | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2027-01-08 | ー
4C12 | Atlas Tube Canada ULC | MC | ー |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-11-06 | ー
4C13 | MARCEGAGLIA UK Ltd. | 済: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: ー; ー: 2026-09-24; ？: ー
工事番号 | 客先 | MC: 機械; 済: 清掃/解体; ー: 点検; ー: 報告書作成
4T08 | Maruichi Leavitt Pipe & Tube, LLC | bar: MC to 済

## D番
D番
工事番号 | 客先 | 機械 | 出図 | 部品製作 | 機械組立 | 電気艤装 | 外観検査 （簡易検査） | 試運転 | 客先立会 | 出荷確認会議 | 出荷準備 | 工場出荷
D194 | Wheatland Tube Company - Rochelle | PC | 済 | ✓ |  | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-09-28
D195 | フタバ産業株式会社 田原工場 | PC | 済 | ✓ | ✓ | ー | ー | ー | ー | ー |  | 2026-07-09
D198 | 日鉄めっき鋼管株式会社 蒲郡工場 | PC: PC; 済: 済; ✓: ✓ |  | 2026-12-18
D199 | 日鉄めっき鋼管株式会社 蒲郡工場 | [10 empty] | 2027-03-18 | bar: PC
D201 | NIPPON STEEL PIPE MEXICO S.A. DE C.V. | [10 empty] | 2027-02-25 | bar: PC; ー; ー to ー
工事番号 | 客先 | PC: 機械; 済: 清掃/解体; ✓: 点検; ✓: 報告書作成
D200 | 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 大阪地区（尼崎） | bar: PC

## 7000番
7000番台
工番 | 親工番 | 機械 | ユニット | 客先 | 担当 | 項目 | 設計担当 | 施工担当 | 進捗状況 | 進捗完了日 | 施工予定日 | 完了日 | 詳細・対応策
7248 | 2921 |  |  | Premium Steel Processing | 岡本D | シャーピースの対応 | 藤山 | 客先 | 7 ペンディング |  |  |  | ロードセル客先テストを行う ５月中に打ち合わせ。 →客先連絡待ち 9/2専務訪問時にフォロー
7297 | 2783 |  |  | 丸一鋼管株式会社 名古屋工場 | 津村D | ・油漏れ配管のやり直しGWに実施予定 ・テレスコシリンダー手配中2月入予定 ・バンド切りエアホース継手破損手配中1/22納期 | 津田 柴田 |  | 2 製作・手配中
7303 | 2784 |  |  | 丸一名古屋 | 津村D | DF ・バイト損傷再製作→納品済み ・カバー破損再製作→改造が必要設計中 | 檀 |  | 3 納品済み
7313 | 2796 |  |  | Mannesmann Precision Tubes GmbH Hamm | 銭BD | 刃物割れ発生 再製作後に納入 3/4納入予定 カップリングと一緒に出荷 | 田中(善) |  | 2 製作・手配中
7314 | 2778 |  |  | Mannesmann Precision Tubes GmbH Wickede Plant | 銭BD | ・DUブシュ手配漏れ→出荷済み ・耐圧試験の証明書の提出 | 藤山 檀 |  | 3 納品済み
7315 | 2751 |  |  | Wheatland Tube Company - Rochelle | 銭BD | ブラケット改造工事11/25～組立 |  | 早川 | 4 施工中
7316 | 2751 |  |  | Wheatland Tube Company - Rochelle | 銭BD | ブラケット改造工事11/25～組立 |  | 早川 | 4 施工中
7317 | 2804 |  |  | 福島帯鋼株式会社 | 岡本D | 切粉によるクランプ時のパイプキズ発生 安川アンプのエラー発生 |  | 大重 前田 | 9 現地対応 |  |  |  | 11/17 ソフトで対応予定 1/9に現地訪問予定 パイプのたれ対策が必要 状況が曖昧なため、追加調査
7321 | 2751 |  |  | Wheatland Tube Company - Rochelle | 銭BD | 鉄ダイセットアルミ軽量化改造工事部品製作 |  |  | 4 施工中 | 2026-02-20 | 2026-02-23 |  | 2/27出荷
7323 | 2751 |  |  | Wheatland Tube Company - Rochelle | 銭BD | ダイセット修理用無償工事 |  |  | 3 納品済み |  |  |  | ダイセット解体後東レに発送ずみ
7324 | 3168 |  |  | 日鉄めっき鋼管株式会社 下妻工場 | 津村D | 3168トランス手配間違い、再現地工事 | [6 empty] | トランス納期2/6、現地工事3月
7325 | 5431 |  |  | 日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所 鋼管部 小径電縫管工場 | 展久 | チップホルダー製作
7327 | 2922 |  |  | 大阪製鐵株式会社 堺工場 | 津村D | 電気ノイズ対策 | [6 empty] | 工事は客先手配、費用は日下部負担、SVあり
7328 | 5E 17 |  |  | 日本製鉄 東日本製鉄所 鹿島電縫管工場 | 麻生K | ラバーピース再製作
7329 | 2809 |  |  | 新家工業株式会社 千葉工場 | 岡本D
7331 | 8081 |  |  | Wheatland Tube Company - Rochelle | 銭BD | 製作間違いにより再製作
7332 | 3162 |  |  | 日鉄めっき鋼管株式会社 蒲郡工場 | 津村D | 安全扉設置
7333 | 2752 |  |  | Wheatland Tube Company - Rochelle | 銭BD
7334 | 2815 |  |  | 日鉄建材株式会社 仙台製造所 | 岡本D
7335 | 4697 |  |  | 蘇州事達同泰汽車零部件有限公司 | 銭BD
7336 | 2907 |  |  | NIPPON STEEL PIPE INDIA PVT. LTD. | 岡本D

## Sheet1
✓
ー
済

## 進捗状況
No. | 進捗状況 | No.+進捗状況
0 | 未着手 | 0 未着手
1 | 設計中 | 1 設計中
2 | 製作・手配中 | 2 製作・手配中
3 | 納品済み | 3 納品済み
4 | 施工中 | 4 施工中
5 | 確認中 | 5 確認中
6 | 完了 | 6 完了
7 | ペンディング | 7 ペンディング
8 | キャンセル | 8 キャンセル
9 | 現地対応 | 9 現地対応