📊 進捗管理表 使い方ガイド

工程管理者向け・閲覧専用ツール／全体工程表と同じデータ（Supabase）を参照

1.　これは何か

全体工程表（DHTMLX Ganttの社内工程表）と同じSupabaseデータを参照する、工程管理者向けの閲覧専用ツールです。

案件（工事番号）×工程のマス目一覧で、どの案件がどこで遅れているかを一目で確認できます。

ログイン不要・閲覧専用です。編集はこれまで通り全体工程表側で行ってください。

2.　画面上部：サマリーカード

「表示中の案件数」「⚠遅延あり案件」「📅7日以内に出荷予定」「平均進捗率」の4つの数字で、全体の状況を一目で把握できます。

3.　絞り込み・並び替え

検索：工事番号・客先名・工事名でキーワード検索できます。

工事番号帯：すべて／2000番台／その他 の3区分で絞り込めます。

状態：すべて／遅延／進行中／完了 で絞り込めます。

並び替え：遅延優先（初期設定）／出荷日順／工事番号順 を選べます。

4.　一覧表の列の見方

工事番号／客先・工事名／出荷予定日／進捗（バーとパーセント）／状態バッジが左側に並びます。

受注〜出荷までの12工程（受注、計画承認、長納期手配、出図・手配、電気設計、盤製作、組立、外観検査、試運転、客先立会、出荷確認会議、出荷）の列があり、各セルは「完了数／該当タスク数」を表示します。

「その他」列は、上記12工程に当てはまらない個別タスク（7000番のトラブル対応など）の件数です。

5.　色の意味（凡例）

| 色 | 意味 |
| --- | --- |
| 遅延 | 期限を過ぎても未完了のタスクがある |
| 進行中 | 開始日を過ぎ、順調に進んでいる |
| 完了 | すべてのタスクが完了している |
| 未着手 | まだ開始日が来ていない |
| －（該当なし） | その工程に該当するタスクが元々ない |

6.　詳細の見方

行の右端の▼をクリックすると、その案件の「遅延中のタスク」「進行中のタスク」の一覧（担当者・期限・遅延日数）が展開表示されます。

各セルにマウスを乗せると、その工程内の個別タスクの状況がツールチップで表示されます。

7.　データの更新について

全体工程表側でタスクが更新されると、自動的に最新データを取得して再表示されます（リアルタイム連携）。

画面右上の🔄更新ボタンで手動更新も可能です。最終更新時刻も表示されます。

8.　注意点

現時点の遅延・進行中・完了の判定はシンプルな自動判定（完了フラグと日付のみ）です。今後、より詳細なステータス管理に改善予定です。

閲覧専用URLは工程管理者のみに共有し、社外・他部署には共有しないでください。